基隆市立中山高級中學列管案件執行及獎懲處理要點

中華民國98年12月1日經本校98學年度第1學期第5次行政會議討論通過

中華民國98年12月7日校長核定實施

- 基隆市立中山高級中學（以下簡稱本校）為提昇列管案件之執行效能，特訂定本要點。

- 本要點用詞定義如下：

（一）列管案件：指本校各項會議指、裁示事項及校長交辦之案件。

（二）單位：指本校所屬之單位。

（三）機關：指非本校所屬之機關。

（四）業務單位：指列管案件之主辦單位。

- 本校辦理列管案件之執行及獎懲業務，除基隆市政府及其他業務主管機關另有規定外，依本要點辦理。

- 列管案件由總務處文書組登錄管制並製作資料，於本校主任會議或行政會報中提出討論。

- 提案討論列管案件時，業務單位主管及承辦人應列席說明並備詢。

- 訂有期限之列管案件逾期未完成時，業務承辦人應敘明理由並研擬改善方案，於相關會議提出討論或陳報校長核定。

- 列管案件執行過程中，遇有下列情形之ㄧ者，得申請延期完成：

- 政策形勢變更，案件內容須修正者。

- 依法令規定無法如期完成者。

- 事涉二單位以上，因他單位無法配合或完成者。

- 事涉他機關，其進度非本校可掌握者。

- 其他非可歸責於業務承辦人之事由者。

- 列管案件執行過程中，遇有下列情形之ㄧ者，得申請撤銷列管：

- 政策形勢變更應停止辨理者。

- 申請併案列管者。

- 原奉核定之預算條件消失，無法辦理者。

- 其他非可歸責於業務承辦人之事由者。

- 列管案件逾期未完成者，依下列標準懲處：

- 未依原訂期限完成者，責由業務主管輔導改善並訂定第二次完成期限。

- 第二次逾期未完成者，予以書面告誡及列入年終考核並訂定第三次完成期限。

- 第三次逾期未完成者，申誡一次及列入年終考核，並召開列管案件檢討會。

- 辦理列管案件績效卓著者，或連續二案以上依限完成者，依案件之責任輕重及難易程度，給予敘獎。

- 有關列管案件之獎懲案，經主任會報討論並陳報校長核定後，移請人事室辦理。

前項會議應由當事人列席說明，如當事人拒絕出席，則會議得逕行做成決議並執行之。

- 受獎懲之人員，如有不服者，得敘明理由逕向人事室提起申訴。

- 本要點經本校行政會報討論通過後，簽請校長核定實施。